## 様式
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 提出 (施工計画)
工事打合せ簿記載例（提出）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
施工計画書の提出について 標記について、土木工事共通仕様書 第１編 １－１－６ １項に基づき 添付図書のとおり提出します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 承諾
工事打合せ簿記載例（承諾）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
表面処理工の工法変更について 標記について、特記仕様書第○条に記載されているチッピング工法を、 〇〇〇のため、バキュームブラスト工法に変更したいので承諾願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | ■承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | 但し、契約変更の対象としない。
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者
（解説）
「協議」は発注者と受注者が対等な立場で合議し結論を得ることであり、「承諾」は設計図書で明示した事項
について発注者と受注者が書面等により同意することである。
「承諾」＝「同意するが設計変更の対象とならない」ということではない。
「設計変更の対象の有無」は工事打合せ簿に明記すること。
※材料承諾、共通仕様書や特記仕様書等で監督職員の承諾を得ることとなっている項目が「承諾」の発議事項となる。
（解説）
承諾＝設計図書で明示した事項について
同意する場合
（解説）
受注者都合の場合など

## 協議
工事打合せ簿記載例（協議）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
矢板の打ち込み不能について 矢板工について、設計図書の深度に達する前に、矢板が打ち込み不能となり、 対策工を添付のとおり施工したく、土木工事共通仕様書 第３編 ２－３－４ ５項 に基づき協議します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | 協議のとおり施工されたい。本協議は、契約変更の対象とします。 概算金額（および延長日数）は後日通知する。
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者
（概算金額（及び延長工期）を回答できる場合の記載例）
概算金額：約○○十万円増（減）額の見込み。（契約金額ベース）
延長必要日数約○○日増の見込み
本指示における概算金額（及び延長必要日数）は、あくまでも概算値によるものであり、
後日の契約変更に係る協議のための参考値である。
本指示に関する契約変更については、後日（可能であれば「○年○月頃」）、工事請負契約書第２５条
（工期の変更を伴う場合は第２４条）により、変更協議を行う予定である。
（解説）
協議＝設計図書と工事現場の状態の不一致等
を対等の立場で合議し、結論を得る場合

## 提出
工事打合せ簿記載例（提出）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 ■提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
仮ＢＭの測量結果について 標記について、土木工事共通仕様書 第１編 １－１－４１ １項に基づき 添付図書のとおり提出します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 報告
工事打合せ簿記載例（報告）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
架空線等事故防止対策について 標記について、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場 等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ 等）を行いましたので、土木工事共通仕様書第１編１－１－３０ ６項に 基づき報告します。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 通知
工事打合せ簿記載例（通知）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
完成検査の検査日について 標記について、土木工事共通仕様書 第１編 １－１－２３ ３項に基づき 下記のとおり通知します。 記 検査日 ○○年○○月○○日 ○○時～
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | ■受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 指示
工事打合せ簿記載例（指示）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
○○工の変更（追加）について 下記のとおり指示する。本件は、契約変更の対象とします。 １. 内容 ・場所：No.○○～No.○○ ・変更（追加）内容：○○を追加施工 ２．参考 ①概算金額：約○○十万円増（減）額の見込み。（契約金額ベース）（※１）（※３） ②延長必要日数約○○日増の見込み（※２）（※３） ③補足 ・本指示における概算金額（及び延長必要日数）は、あくまでも概算値によるものであり、 後日の契約変更に係る協議のための参考値である。 ・本指示に関する契約変更については、後日（可能であれば「○年○月頃」）、工事請負契約書第２５条 （工期の変更を伴う場合は第２４条）により、変更協議を行う予定である。 （※１）受注者発議において、特別な場合（受注者主導での提案等）のみ見積もり等の参考金額を記載 （※２）工期延期を伴う見込みとなる場合に記載 （※３）何らかの理由により概算額の算定に時間を要する場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行う。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | ■承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 承諾 (材料)
工事打合せ簿記載例（承諾）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 ■承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
使用材料承諾願について 標記について、工事に使用する材料について、品質を証明する資料 とともに提出しますので承諾願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | ■承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 指示(中止)
工事打合せ簿記載例（指示）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
工事の一時中止について 標記について、〇〇の支障物件移設工事の進捗が遅れ、〇年〇月〇日 （予定）（※１）まで、現場着手することができないことが判明したため、 工事の一時中止を指示します。 また、速やかに中止期間中の工事現場の維持･管理に関する 基本計画書を提出すること なお、工事一時中止期間中の工期延長等に伴う現場維持等の費用に ついては、別途協議のうえ決定する。 （※１）何らかの理由により中止期間の算定に時間を要する場合は、 「後日通知する」ことを添えて指示を行う。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | ■承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
[10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者