## Sheet1
工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）
※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること
※本様式もＡＳＰ（情報共有システム）等を活用し電子で管理すること
工事関係書類 | [7 empty] | 作成書類 役割分担 |  | 発注者作成 書類の位置付け |  | 受注者作成書類の位置付け |  |  |  |  | 備考
作成時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | 様式の掲載場所 | 発注者 | 受注者 | 指示 | 通知 | 提出 |  | 提示 | 監督職員へ連絡 | 監督職員へ納品
[10 empty] | 受注者 | 受注者 | 監督職員 | 契約 担当 課 | 受注者保管
契約締結前 | その他 |  |  | 1 | 説明書 | 建設リサイクル法第12条1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 請負金額500万円以上で、特定建設資材の使用又は発生する土木工事が対象。 契約日までに発注者へ提出し説明。
工事着手前 | 作成書類の役割分担 |  | 工事着手前の打合せで確認 | 2 | 【事例】 工事のお知らせ（自治会、住民等への周知） | 共通仕様書1-1-1-37-7 | ー | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○年○月○日打合せで確認 受発注者の役割分担を確認。
|  |  |  | 3 | 【事例】 発注者が行うべき関係機関（○○○）協議結果に基づく届出 | 共通仕様書1-1-1-37-2 | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○年○月○日打合せで確認
[5 empty] | 【事例】 受注者が行うべき関係機関（○○○）協議結果に基づく届出 | 共通仕様書1-1-1-37-2 |  | ○ | [8 empty] | ○年○月○日打合せで確認
|  |  |  | 4 | 【事例】 土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出 | 土壌汚染対策法第4条1項 千葉市土壌汚染対策指導要綱第3条第1項 | 環境規制課HP | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ・一定規模3000㎡（又は900㎡）以上の土地の形質の変更を行う場合は、着手する日の30日前までに届出義務。（罰則規定有り） ※有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地は900㎡以上。 ・一定規模は年度単位の規模ではなく、工事の全体計画における形質変更範囲が対象 ・届出と併せて要綱の報告書提出が必要となるため、履歴調査を事前に行うこと。
|  |  |  | 5 | 【事例 関係機関協議が実施中、未了の場合】 関係機関（○○○）との設計・施工協議 | 河川法、道路法、道路交通法等の個別法 | ー | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○年○月○日打合せで確認
|  |  |  | 6 | 【事例 関係機関協議が実施中、未了の場合】 占用物件（○○○）の移設の調整、監督処分 | 河川法、道路法 | ー | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○年○月○日打合せで確認
|  |  |  | 7 | 【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料 | 共通仕様書1-1-1-3-2 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○年○月○日打合せで確認
|  |  |  | 8 | 【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正（構造計算の伴うものや大幅な修正） | 共通仕様書1-1-1-15 | ー | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○年○月○日打合せで確認 個別の図面修正等について受発注者間で協議し、役割分担を決定。 （受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担する。）
| 契約図書 | 契約書 |  | 9 | 工事請負契約書 | ー | ー | ○
|  | 設計図書 |  | 10 | 共通仕様書 | ー | ー | ○
|  |  |  | 11 | 特記仕様書 | ー | ー | ○
|  |  |  | 12 | 発注図面 | ー | ー | ○
|  |  |  | 13 | 現場説明書 | ー | ー | ○
|  |  |  | 14 | 質問回答書 | ー | ー | ○
|  |  |  | 15 | 工事数量総括表 | ー | ー | ○
| 契約関係書類 |  |  | 16 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第10条1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 17 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1 | ー |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ・契約書を作成する全ての工事が対象で、契約締結後14日以内に提出 ・発注者は法定福利費概算額を算出し、受注者から提出された法定福利費額等を契約課に報告すること。 「令和４年度工事価格に占める法定福利費概算額の算出について（通知）」（令和４年３月２４日付技術管理長）
|  |  |  | 18 | 工事工程表 | 工事請負契約書第3条1項 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 契約締結後14日以内に提出。
|  |  |  | 19 | 監督職員選任通知書 | 工事請負契約書第9条 下請負の適正化に関する指導指針第13条1項 | 技術管理課HP | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 20 | 重点監督対象工事通知書 | 千葉市土木工事監督技術基準第4条 | 技術管理課HP | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 対象工事の場合、特記仕様書に明記。
|  |  |  | 21 | 建退共掛金収納書 | 共通仕様書第1編1-1-42-6 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 契約締結後１ヶ月以内（電子申請方式による場合であっては、契約締結後４０日以内）に提出。 電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。 なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。
|  |  |  | 22 | 共済証紙を購入しない 又は購入遅延の理由書 | 共通仕様書第1編1-1-42-6 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 23 | 共済証紙受払簿 | ー | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員は必要に応じて提出を求めることができる。
|  |  |  | 24 | 公共工事等前払申請書、請求書 | 工事請負契約書第35条1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 発注者は、請求日から14日以内に支払わなければならない。
|  |  |  | 25 | ＶＥ提案書 | 工事請負契約書第19条の2 | 技術管理課HP |  | ○
|  |  |  | 26 | 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第13条の規定に基づく書面 | 工事請負契約書第64条 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 記載事項に変更があった場合、その都度書面を交わさなければならない。
| その他 |  |  | 27 | 社内検査員届 | 共通仕様書3-1-1-8 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 社内検査実施指導要領に基づき、請負金額１億円以上の工事が対象。対象工事は、特記仕様書に明記。
|  |  |  | 28 | 再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-5 | 建設副産物情報交換システム |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 請負金額100万円以上の工事が対象。建設資材の利用、建設副産物の発生量の有無に関わらず作成。計画書は施工計画書に含めて提出。
|  |  |  | 29 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-5 | 建設副産物情報交換システム |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 請負金額100万円以上の工事が対象。建設資材の利用、建設副産物の発生量の有無に関わらず作成。計画書は施工計画書に含めて提出。
|  |  |  | 30 | 建設副産物処理承認申請書 | 共通仕様書1-1-1-19-3 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 建設廃棄物処理委託契約書を監督職員に提示し、その写しを添付して提出する。
|  |  |  | 31 | 建設発生土の管理調書 | 共通仕様書1-1-1-19-3 | 技術管理課HP | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 工事完成後、施工実績を記入し、工事完成日から３年間保存。
|  |  |  | 32 | 建設発生土搬出のお知らせ | 特記仕様書 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 搬出先市町村の担当窓口に提出。
|  |  |  | 33 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設リサイクル法第11条 | 技術管理課HP | ○ | [8 empty] | 建設リサイクル法の対象工事の場合、工事着手前に技術管理課へ提出。
|  |  |  | 34 | 特定建設作業実施届出書 | 千葉市環境保全条例 | 環境規制課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 特定建設作業開始の７日前までに千葉市環境局環境保全部環境規制課へ提出。（変更時は再届出）
|  |  |  | 34 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-17 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 工事着手前に受発注者間で、 週休2日制工事、建設現場の遠隔臨場、熱中症対策に資する現場管理費補正、ＩＣＴ活用工事、建設キャリアアップシステム（CCUS)等の各種取組みの有無について協議すること。
[5 empty] | 道路管理システム及び千葉市地図情報システムの道路工事情報の入力 | ・千葉市道路工事連絡協議会 ・「千葉市地図情報システムへの道路工事情報の入力・更新について（依頼）」（令和５年１月６日付路政課長） | ー | ○ | [8 empty] | 道路管理システム及び千葉市地図情報システムの道路工事情報の新規入力や更新について、工事着手前、工事完了後、また入力された調書に変更が生じた場合には速やかに確実に対応すること。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 35 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4-1 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員に提出する。 軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。 （工期や数量のわずかな変更等の場合）
|  |  |  | 36 | 技術提案等実施状況確認シート | 特記仕様書 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 総合評価落札方式（簡易型）の場合に提出。 施工計画書に含めて提出。
|  |  |  | 37 | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合） | 共通仕様書1-1-1-3-2 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 契約約款第18条1項1～5号に該当する事実があった場合に提出。（契約書18条第１項の範囲を超えないこと。）
|  |  |  | 38 | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-39-1 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 仮BM及び工事用多角点の設置に関する測量結果は監督職員に提出。
|  |  |  | 39 | 工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り） |  | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 40 | 下請業者選定通知書 | 下請負の適正化に関する指導指針第11条1項 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・千葉市下請負の適正化に関する指導指針に基づき作成する。 ・建設業及び警備業以外は不要
|  |  |  | 41 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 42 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-10-2 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 43 | 作業員名簿 | 千葉市下請負の適正化に関する指導指針第9条の2 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
施工中 |  |  |  | 44 | 施工体制確認通知書 | 下請負の適正化に関する指導指針第12条2項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 施工体制を点検した結果、適正であると確認できた場合、受注者に提出。
|  | ３施工状況 | ③施工管理 | 45 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書1-1-1-2-15 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 46 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-17 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付不要。
|  |  |  | 47 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-16 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 48 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書1-1-1-2-18 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 49 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書1-1-1-2-20 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 50 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 51 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 共通仕様書1-1-1-37-3 | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 関係官公庁への届出等の実施にあたっては、監督職員への事前の報告は不要である。 許可後の資料については提示でよい、ただし、監督職員から請求があった場合は写しを提出
|  |  |  | 52 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-37-8 | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 近隣との協議が必要な場合に、発注者にその都度報告する。
|  |  |  | 53 | 材料確認書 | 共通仕様書2-1-2-4 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提出は不要
|  |  |  | 54 | 材料納入伝票 | 共通仕様書2-1-2-1 | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 55 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-4-6-3 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要なし。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
|  |  |  | 56 | 確認・立会依頼書 | 共通仕様書3-1-1-4-1 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
|  |  |  | 57 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-38-2 | 技術管理課HP （工事打合せ簿） |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 週間工程会議等で受発注者双方が事前に把握していれば、ASP、電子メールなどにより連絡。 ただし、現道上の工事の場合は提出する。
|  |  | ④安全管理 | 58 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-28-11 | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。
|  |  |  | 59 | 工事事故速報 | 共通仕様書1-1-1-31 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。
|  |  |  | 60 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-31 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故データベースシステム）により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。
|  |  | ⑤工程管理 | 61 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。
|  |  | ⑥出来形管理 | 62 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 63 | 出来形数量計算書 | 共通仕様書3-1-1-6-2 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算出要領（案）を適用する。 契約数量以外（設計図書に明示していないもの）の設計変更に係わる数量計算書の提出は不要
|  |  | ⑦品質管理 | 64 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 65 | 品質規格証明資料 | 共通仕様書2-1-2-1 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）。
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 66 | 認定請求書 | 工事請負契約書第35条4項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 67 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第35条3項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  | 部分引渡検査 |  | 68 | 工事一部履行届 | 工事請負契約書第39条1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 69 | 工事目的物の引渡書 | 工事請負契約書第39条1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 70 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第39条1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 71 | 認定書 | 工事請負契約書第39条1項 | ー | ○
|  | 修補 |  | 72 | 修補完了届 | 工事請負契約書第32条6項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  | 部分使用 |  | 73 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第34条1項 | 契約課HP | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 部分使用協議書は発注者が作成し、部分使用承諾書は受注者が作成する。
|  | 工期延期 |  | 74 | 工期延期届 | 工事請負契約書第18～20条、22条,23条 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 工期延期が発生する場合に提出する。
|  | 支給品 |  | 75 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第15条第3項 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 76 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-17-3 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 支給品がある場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 77 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-18 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  | 78 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書1-1-1-21-2 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 中間検査、出来形検査等の際に提出する。
|  |  |  | 79 | 産業廃棄物管理表（マニュフェスト） | 共通仕様書1-1-1-19-2 | ー |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要。
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 80 | 完成通知書 | 工事請負契約書第32条第1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 81 | 工事目的物の引渡書 | 工事請負契約書第32条第4項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 82 | 請求書 | 工事請負契約書第33条第1項 | 契約課HP |  | ○ |  |  | ○
| 工事書類 |  |  | 83 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 84 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 85 | 品質確認書 | 共通仕様書3-1-1-6-(1) | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・社内検査実施指導要領に基づき、請負金額１億円以上の工事が対象。対象工事は、特記仕様書に明記。 ・契約図書で規定された場合に提出する。 ・品質証明に関する添付書類は提出不要
|  |  |  | 86 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。 ・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出不要 ・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要。
|  |  |  | 87 | 技術提案等実施状況確認シート | 特記仕様書 | 技術管理課HP | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 総合評価落札方式（簡易型）の場合に提出。
|  |  |  | 88 | 現場環境改善の実施状況 | 特記仕様書 積算基準 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・現場環境改善対象工事の場合に提出する。実施内容は施工計画書に含め提出する。 ・実施写真（実施報告書）の作成は、不要である。 ※写真撮影は従来どおり必要である。
|  |  |  | 89 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共通仕様書3-1-1-1-14 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。 １工事につき最大7項目までの提出とする。
| 工事完成図書 |  |  | 90 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-7 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
|  |  |  | 91 | 工事管理台帳 | 共通仕様書3-1-1-7 共通仕様書3-1-1-13-1 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。
| その他 |  |  | 92 | 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-4 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 93 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-4 | ー |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 94 | 建設副産物処理調書 | 建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 95 | 建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条 | 技術管理課HP |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ・対象建設工事の場合、受注者は書面で報告（再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書に必要事項が記載されている場合は不要）
|  |  |  | 96 | 一斉閉所取組状況確認シート | 「建設現場の一斉閉所の取組について（通知）」（令和６年３月２７日付技術管理課長） | ー | ○ | [8 empty] | 週休２日制の対象外の工事についても、全ての工事で第２土曜日一斉閉所の取組を行うことから 第２土曜日の閉所状況確認のため、全ての工事で提出する。
[5 empty] | 道路管理システム及び千葉市地図情報システムの道路工事情報の更新 | ・千葉市道路工事連絡協議会 ・「千葉市地図情報システムへの道路工事情報の入力・更新について（依頼）」（令和５年１月６日付路政課長） | ー | ○ | [8 empty] | 道路管理システム及び千葉市地図情報システムの道路工事情報の更新について、工事着手前、工事完了後、また入力された調書に変更が生じた場合には速やかに確実に対応すること。