## 取組希望
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
熱中症対策に資する現場管理費補正の適用について
特記仕様書第 条（熱中症対策に資する現場管理費補正）に基づき、適用を希望するので協議願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | 特記仕様書及び千葉市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領に基づき実施すること。なお、対象期間中の真夏日率に応じて契約変更する。現場完成日が工期末の２０日前を超える場合は２０日前を現場完成日とし取組状況を報告すること。※3/31までに着手している工事の場合：3/31までの出来高報告すること
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 対象期間
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
熱中症対策に資する現場管理費補正の対象期間について
特記仕様書第 条（熱中症対策に資する現場管理費補正）に基づき、対象期間について協議願います。
|  | ・工事着手日 |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | ・工事完成日（予定） |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | ・確認方法 |  |  |  | 気温 ： 気象庁HP ・ 現地測定
|  | （いずれかに〇） |  |  |  | 暑さ指数（WBGT）： 環境省HP ・ 現地測定
※現地測定の場合は測定場所、測定方法の資料を添付する。
|  | ・4/1以降の残数量 |  |  |  | 別添、出来高報告のとおり
※必要な場合に記載する
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  |  | 対象期間について、真夏日を確認し工事完成後速やかに、真夏日率を算出し報告すること。なお、対象期間中の真夏日率に応じて契約変更する。現場完成日が工期末の２０日前を超える場合は２０日前を現場完成日とし取組状況を報告すること
・ | [10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 受注者名
[11 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 出来高報告
令和２年４月１日時点
工事 区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 契約 数量 | 指示 数量 | 数量 計 | 出来高 数量 | 残 工事量
道路改良 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 道路土工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 掘削工 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 掘削(1) |  | m3 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0
|  |  | 掘削(2) |  | m3 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0
|  |  | 土砂等運搬 |  | m3 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000
|  |  | 整地 |  | m3 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000
|  | 路体盛土工 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 路体盛土 | 2.5未満 | m3 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000
|  |  | 路体盛土 | 4.0以上 | m3 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| 法面工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 植生工 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 種子散布 |  | m2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500
|  |  | 植生シート |  | m2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
|  |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・
| 仮設工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 交通管理工 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 交通誘導員 |  | 式 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3
直接工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
共通仮設費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 運搬費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 準備費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 技術管理費 |  |  | 式 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | 現場環境改善費（率計上） |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 共通仮設費（率計上） |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
一般管理費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
消費税相当額 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
工事費計 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on J2: 真夏日補正の対象外となる範囲
Note on K2: 真夏日補正の対象となる範囲（予定）

## 報告
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  | ○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [12 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
真夏日率について
特記仕様書第 条（熱中症対策に資する現場管理費補正）に基づき、真夏日率を算出したので報告します。
[6 empty] | （工事着手日） |  |  |  |  | （工事完成日）
|  | ・対象期間 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日 | [5 empty] | ○○日
|  | ・真夏日 |  |  |  | ○○日
|  | ・真夏日率 |  |  |  | ○○日（真夏日）÷△△日（対象期間）＝□.□□％
※小数点以下3位を四捨五入して2位止め
・添付資料 無 ・ 有（測定写真、測定結果、測定場所）
（いずれかに〇）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 受注者名
[11 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者