## 取組希望
※受注者希望型
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
週休２日制工事の適用について
週休2日制の取組みを希望するので、週休２日制工事特記仕様書（受注者希望型）第2項に基づき協議願います。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | ■指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  | 特記仕様書及び千葉市週休２日制工事試行要領に基づき実施すること。なお、４週８休以上を達成した場合、契約変更の対象とする。
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 対象期間
※モデル工事及び受注者希望型
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
週休2日制工事の対象期間等について
週休2日制工事特記仕様書【（モデル工事（発注者指定型））第3項】【（受注者希望型）第4項】に基づき、対象期間等について協議願います。 ※【】内は発注方式により記載する内容を選択する。
|  | ・現場着手日 |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | ・現場完成日（予定） |  |  |  | 令和 年 月 日
|  | ・現場閉所予定日 |  |  |  | 例)対象期間中の土曜日および日曜日 または 別紙のとおり※
|  | ・対象外とする期間 |  |  |  | 例)夏季休暇○/○～□/□のうち3日間 または 別紙のとおり※
例)年末年始○/○～□/□のうち6日間 または 別紙のとおり※
※計画工程表などの添付でも可
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | ■承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
|  |  |  | □その他 |  |  | 現場閉所予定日に作業をする場合は事前に報告すること。
・ | [10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 受注者名
[11 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 振替
※モデル工事及び受注者希望型
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | ■受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
現場閉所予定日の作業について
週休2日制工事特記仕様書【（モデル工事（発注者指定型））第4項】【（受注者希望型）第5項】に基づき、現場閉所予定日に作業が必要になったため報告します。 ※【】内は発注方式により記載する内容を選択する。
|  | ・作業日 |  |  | 令和 年 月 日
|  | ・振替日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ※必要に応じて
|  | ・作業理由 |  |  | 例)関連工事との調整により、○○工の施工が必要となったため
例)○/○～□/□まで降雨による現場閉所があったため
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | ■受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 受注者名
[10 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者

## 取組状況
※モデル工事及び受注者希望型
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○工事
（内容）
取組状況の確認結果について
週休２日制工事特記仕様書【（モデル工事（発注者指定型））第7項】【（受注者希望型）第8項】に基づき、取組状況の確認結果について通知します。 ※【】内は発注方式により記載する内容を選択する。
|  | ・達成状況 |  |  |  | 達成（4週8休以上） または 未達成（4週8休未満）
|  | ・工事成績評定 |  |  |  | 加点あり（創意工夫：主任監督員3×0.4＝1.2点）
または
加点なし
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日： |  | ○○年○○月○○日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  |  | ■受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 受注者名
[11 empty] | 代表者 又は 代理人 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任
（監理）
技術者