## 別添様式
【重点】千葉市都市公園安全・安心対策事業（防災・安全） 【事後評価】 令和 4年7月
計画期間 | 平成29年 ～ 令和3年 |  | 交付対象事業費 | 526,299千円 | うち国費 | 232,528千円
計画の目標 |  | 定量的指標 |  | 目標値 | 評価値 | 達成度
本市では、「千葉市緑と水辺のまちづくりプラン」（計画期間 平成２４年度～平成３３年度）にもとづき、公園利用者の安全・安心の確保を図るため、公園施設の計画的な改築等を進めます。 都市公園安全・安心対策事業（支援事業）では、公園利用者の安全・安心の確保を図るため、遊具の改築や、遊具以外の施設改築を進めます。 |  | 早期に改築が必要な遊具の改築完了率 |  | 93% | 86% | △ | ←○△×で評価
|  | 早期に改築が必要な遊具以外の 公園施設の改築完了率 |  | 71% | 36% | △
メモ （左上） H31小仲台南公園 （左下） R2幕張5丁目第2公園 （右） R3みつわ台第2公園
今後の方針 | 次期社会資本整備計画（計画期間R４～R６）においても、引き続き公園施設の長寿命化計画に基づき、公園を安全に楽しく利用できるよう、遊具などの計画的な改築を進めてまいります。
事業効果の発現状況（一部事例）
前 |  |  | 後
メモ （上段） H31あすみが丘けやき公園 （中段） R2御成台公園 （下段） R3みつわ台第2公園
| 写真 |  | 写真
| 写真 |  | 写真
| 写真 |  | 写真
要素事業の進捗状況
事業名・箇所名 |  | 進捗状況 | 備考（計画が達成できなかった場合の理由）
公園施設長寿命化計画策定・見直し（８5箇所） |  | 〇
長寿命化対策(御成台２丁目公園等180箇所における遊戯施設等の改築） |  | △ | 劣化等が著しい施設の対策を優先したため、一部の施設については、先送りにせざるを得なかった。
長寿命化対策（松ヶ丘公園等５８箇所における遊戯施設等の改修） |  | △ | 劣化等が著しい施設の対策を優先したため、一部の施設については、先送りにせざるを得なかった。
達成状況
○ 計画していた事業量（又は供用）が達成できた
△ 事業は進捗しているが、計画事業量には達しなかった
× 事業着手ができなかった
都市公園安全・安心対策事業
（長寿命化対策支援事業）
（例）木製遊具⇒複合遊具
本体部分の劣化や腐食が見られた木製遊具を、鋼製の複合遊具へ交換した。
都市公園安全・安心対策事業
（長寿命化対策支援事業）
（例）テニスコートの更新
コート面がひび割れ等、老朽化のみられたテニスコートの更新を行った。
都市公園安全・安心対策事業
（長寿命化対策支援事業）
（例）バックネットの更新
鉄部の腐食等の劣化が生じたバックネットの更新を行った。
運動施設（バックネット）の腐食
すべり台の腐食
ぶらんこ本体部分の腐食

## 市民意見への対応
寄せられた市民意見に対する対応状況一覧表
| 市民からの意見 | 対応状況
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10